## Krycí list
INDEX | ZMĚNA | [5 empty] | DATUM | JMÉNO |  | PODPIS | 0
0
0
Vedoucí projektant |  |  |  |  | Vedoucí zakázky | Dušek Jan Ing.
Projektant |  | Tomanová Vlasta Ing. |  |  | Technická kontrola
|  | ® | ZAKÁZKA: | Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - zateplení objektu |  |  |  |  | Počet A4 | Pořadové číslo
7
Stupeň projektu
|  |  | ČÁST (SO,PS): | Pavilón II.stupeň |  |  |  |  | PST
Datum dokončení
30.06.2012
|  |  | OBSAH: | Výkaz výměr |  |  |  |  | Číslo zakázky
7200-25
|  |  | OBJEDNATEL: | Město Karlovy Vary |  |  |  | Číslo archivní:
BPO 7-74499
|  |  | 0 | 0
BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 17 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

## Krycí list 1
Výkaz výměr
Název stavby | Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - zateplení objektu
Název objektu | Pavilón II.stupně
SO/PS
Objednavatel | Město Karlovy Vary
Zpracovatel projektu | BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov
Vedoucí projektant | Ing. Kurťáková
Značka rozpočtu | TOM299\pa II
Datum zpracování | 04.07.2012
Zpracovatel rozpočtu | Soňa Neubaerová
Archivní číslo | BPO 7-74499
Zakázkové číslo | 7200 - 25
Výkaz výměr je podkladem pro kalkulaci ceny díla pouze jako nedílná
a doplňující součást projektové dokumentace.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - zateplení objektu
Objekt: Pavilón II.stupně
Část:
JKSO:
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV
1 | Zemní práce
3 | Svislé a kompletní konstrukce
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
94 | Lešení a stavební výtahy
95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
96 | Bourání konstrukcí
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
99 | Přesun hmot
PSV | Práce a dodávky PSV
712 | Povlakové krytiny
713 | Izolace tepelné
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
762 | Konstrukce tesařské
764 | Konstrukce klempířské
767 | Konstrukce zámečnické
781 | Dokončovací práce - obklady keramické
783 | Dokončovací práce - nátěry
DEM | Demontáže
M | Práce a dodávky M
HRM | Hromosvod
NUS | Náklady spojené s umístěním stavby (VRN)
Celkem bez DPH
DPH | DPH
Celkem včetně DPH

## Zadání
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - zateplení objektu
Objekt: Pavilón II.stupně
JKSO: | [6 empty] | Datum: 4.7.2012
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 10.1
odkop okolo domu
|  |  | 0,50*0,20*101 |  | 10.1
2 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 10.1
3 | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 101
|  |  | 10,10*10 |  | 101
4 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 10.1
5 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 17.17
|  |  | 10,10*1,7 |  | 17.17
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
6 | 014 | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 24
zazdění po vybouraných větr.mřížkách
|  |  | 24 |  | 24
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
7 | 011 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 301.133
|  |  | 2,25*2,25*45+1,5*1,8*8+2,06*3,0*4 |  | 274.133
|  |  | 2,25*3,0*4 |  | 27
|  |  | Součet |  | 301.133
8 | 014 | 6290000R1 | Očištění vnějších ploch tlakovým vzduchem | m2 | 832.04
celá fasáda
|  |  | 508,96+189,15+14,8+18,63 |  | 731.54
|  |  | 100,50 |  | 100.5
|  |  | Součet |  | 832.04
9 | 014 | 622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 182.885
vyspravení stávající omítky z 25%
skladba S1+S2+S3+S4
|  |  | (508,96+189,15+14,8+18,63)*0,25 |  | 182.885
10 | 014 | 622135091 | Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl | m2 | 365.78
celkem tl.20mm
|  |  | 182,89*2 |  | 365.78
11 | 011 | 622211021 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm vč.dodávky tmele, perlinky, hmoždinek vč.zátek | m2 | 189.145
skladba S2
východní
|  |  | 8,0*4,095*2-2,06*3,0*4 |  | 40.8
|  |  | 8,0*2,125*4-3,0*2,125*2 |  | 55.25
|  |  | 0,75*2,25*7 |  | 11.813
|  |  | 3,0*6,75*2-2,25*2,25*4 |  | 20.25
|  |  | Mezisoučet |  | 128.113
západní
|  |  | 0,75*2,25*16+0,875*2,25*7+5,25*2,25 |  | 52.594
severní
|  |  | 0,75*2,25*2 |  | 3.375
jižní
|  |  | 0,75*2,25*3 |  | 5.063
|  |  | Součet |  | 189.145
12 | 283 | 283759390 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 198.597
|  |  | 189,14*1,05 |  | 198.597
13 | 011 | 622211031 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 140 mm vč.dodávky tmele, perlinky a hmoždinek vč.zátek | m2 | 508.949
skladba S1
východní
|  |  | 5,0*24,465-2,25*23,25 |  | 70.013
|  |  | -2,855*1,35*2-5,25*1,35 |  | -14.796
|  |  | 8*9*2-1,5*1,8*8 |  | 122.4
|  |  | Mezisoučet |  | 177.617
západní
|  |  | 8,0*50,655 |  | 405.24
|  |  | -2,25*35,625-2,25*5,25 |  | -91.969
|  |  | -2,25*38,75-4,68*6,14 |  | -115.923
|  |  | Mezisoučet |  | 197.348
severní
|  |  | 4,20*14,03 |  | 58.926
|  |  | -8,25*2,25 |  | -18.562
|  |  | 3,20*3,5+0,15*3,70 |  | 11.755
|  |  | Mezisoučet |  | 52.119
jižní
|  |  | 8,0*14,03 |  | 112.24
|  |  | -8,25*2,25-5,25*2,25 |  | -30.375
|  |  | Mezisoučet |  | 81.865
|  |  | Součet |  | 508.949
14 | 283 | 283759510 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm | m2 | 534.408
|  |  | 508,96*1,05 |  | 534.408
15 | 011 | 622221021 | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm vč.dodávky tmele, perlinky a hmoždinek vč.zátek | m2 | 18.63
skladba S4 u vstupu
|  |  | (0,605*2+0,75)*3,0 |  | 5.88
|  |  | 3,0*2,125*2 |  | 12.75
|  |  | Součet |  | 18.63
16 | 631 | 631515290 | deska minerální izolační ISOVER TF tl.120 mm | m2 | 19.562
|  |  | 18,63*1,05 |  | 19.562
17 | 011 | 622221031 | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm vč.dodávky tmele, perlinky a hmoždinek vč.zátek | m2 | 14.796
skladba S3 u vstupu
|  |  | 2,855*1,35*2+5,25*1,35 |  | 14.796
18 | 631 | 631515310 | deska minerální izolační ISOVER TF tl.140 mm | m2 | 15.54
|  |  | 14,8*1,05 |  | 15.54
19 | 011 | 622211021 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm vč.dodávky tmele, perlinky, hmoždinek vč.zátek | m2 | 100.501
zateplení soklu zčásti EPS, zčásti XPS tl.100mm
skladba S5
|  |  | 0,9*(50,655-3,0*2-5,0) |  | 35.69
|  |  | 0,45*50,655 |  | 22.795
|  |  | 1,05*2,125*4+0,75*14,03 |  | 19.448
|  |  | -0,3*(50,655*2-3*2-5,0+2,125*4+14,03) |  | -33.852
|  |  | Mezisoučet |  | 44.081
skladba S6
|  |  | 0,50*(50,655*2-3*2-5,0+2,125*4+14,03) |  | 56.42
|  |  | Součet |  | 100.501
20 | 283 | 283759380 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 46.284
skladba S5
|  |  | 44,08*1,05 |  | 46.284
21 | 283 | 283763720 | polystyren extrudovaný XPS tl.100 mm | m2 | 59.241
skladba S6
|  |  | 56,42*1,05 |  | 59.241
22 | 011 | 622212001 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm vč.dodávky tmele a perlinky | m | 388.79
|  |  | 2,25*3*45+(1,5+1,8*2)*8 |  | 344.55
|  |  | (2,06+3,0*2)*4+(2,25+3,0*2)*4 |  | 65.24
|  |  | -21 |  | -21
|  |  | Součet |  | 388.79
23 | 283 | 283759320 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm | m2 | 122.469
|  |  | 388,79*0,3*1,05 |  | 122.469
24 | 011 | 622222001 | Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm vč.dodávky tmele a perlinky | m | 21
otvory u vstupu
|  |  | 2,25*4+3,0*4 |  | 21
25 | 631 | 631515180 | deska minerální izolační ISOVER TF tl.40 mm | m2 | 6.615
|  |  | 21*0,30*1,05 |  | 6.615
26 | 011 | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 829.547
skladba S1,S2,S3
|  |  | 508,96+189,15+14,80+388,79*0,30 |  | 829.547
27 | 011 | 622531031 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 102.86
skladba S4 +S5 +S6 (nad terénem)
|  |  | 18,63+44,08+33,85+21*0,30 |  | 102.86
28 | 011 | 622611133 | Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 0.135
mřížky
|  |  | 0,15*0,15*4+0,15*0,30 |  | 0.135
29 | 011 | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt zateplení | m | 253.91
zakládací lišta tl.100mm
|  |  | 50,655*2-5-3*2+14,03+3,2+2,125*4 |  | 116.04
zakládací lišta tl.120mm
|  |  | 2,125*4+4,1*2+24,5 |  | 41.2
zakládací lišta tl.140mm
|  |  | 50,655*2+14,03*2+2,125*4-41,20 |  | 96.67
|  |  | Součet |  | 253.91
30 | 590 | 590514160 | lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm | m | 121.842
|  |  | 116,04*1,05 |  | 121.842
31 | 590 | 590514200 | lišta zakládací LO 123 mm tl 1,0 mm | m | 43.26
|  |  | 41,20*1,05 |  | 43.26
32 | 590 | 590516340 | lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm | m | 101.504
|  |  | 96,67*1,05 |  | 101.504
33 | 011 | 622252002 | Montáž ostatních lišt zateplení | m | 1056.67
nároží
|  |  | 8*8+1,0*8 |  | 72
okolo otvorů
|  |  | 2,25*3*45+(1,5+1,8*2)*8+(2,06+3*2)*4+(2,25+3*2)*4 |  | 409.79
parapetní lišty
|  |  | 2,25*45+1,5*8+2,06*4 |  | 121.49
styk rám - ostění
|  |  | 409,79 |  | 409.79
dilatační - styk se sousedním objektem
|  |  | 4,7+6,2+14+3,5+3,2+5,0+7,0 |  | 43.6
|  |  | Součet |  | 1056.67
34 | 590 | 590514880 | rohovník natužený ve svitku 10/10 cm bal.20 m | m | 368.865
nároží
|  |  | 72*1,05 |  | 75.6
svihlé hrany otvorů
|  |  | (2,25*2*45+1,8*2*8+3*2*4+3*2*4)*1,05 |  | 293.265
|  |  | Součet |  | 368.865
35 | 590 | 590514920 | lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m | m | 137.015
nadpraží otvorů
|  |  | (2,25*45+1,5*8+2,06*4+2,25*4)*1,05 |  | 137.015
36 | 590 | 590514940 | lišta parapetní PVC UV 10, 2 m | m | 127.565
|  |  | (2,25*45+1,5*8+2,06*4)*1,05 |  | 127.565
37 | 590 | 590515100 | profil okenní LT plast | m | 430.28
|  |  | 409,79*1,05 |  | 430.28
38 | 590 | 590515000 | lišta dilatační průběžná AL 2 m | m | 45.78
|  |  | 43,60*1,05 |  | 45.78
39 | R | 6220000R1 | Dotmelení dilatačních spojů | KPL | 1
40 | 011 | 637211321 | Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 50.5
|  |  | 0,50*101 |  | 50.5
41 | R | 6370000R1 | Podklad z kameniva pod okapový chodník | M2 | 50.5
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy
42 | 003 | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 1093
|  |  | (9,0-1,5)*(50,7*2-4,7+2,2*4+14,1+1,5*13) |  | 1043.25
|  |  | (4,2-1,5)*14+3,2*3,5+0,75 |  | 49.75
|  |  | Součet |  | 1093
43 | 003 | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a každý další den použití | m2 | 65580
|  |  | 1093*60 |  | 65580
44 | 003 | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 1093
45 | R | Příplatek1 | Příplatek za postavení lešení na střeše - roznos + ochrana střechy | KPL | 1
46 | 003 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1093
47 | 003 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a každý další den použití | m2 | 65580
|  |  | 1093*60 |  | 65580
48 | 003 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1093
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
49 | R | 9500000R1 | Demontáž všech prvků na fasádě a jejich zpětná montáž speciálními delšími kotvami | KPL | 1
50 | R | 9500000R2 | Úklid stavby a okolí | KPL | 1
|  | 96 | Bourání konstrukcí
51 | 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 2.525
vybourání zbytků okapového chodníku
|  |  | 0,50*0,05*101 |  | 2.525
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
52 | 013 | 978015341 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 731.54
uvolnění odpadající části omítky
skladba S1+S2+S3+S4
|  |  | 508,96+189,15+14,8+18,63 |  | 731.54
53 | 013 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 17.787
54 | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 17.787
55 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další 1 km přes 1 km | t | 323.38
plechy do sběru
ostatní na Činov 20km
|  |  | (11,7+5,06+0,26)*19 |  | 323.38
56 | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 16.73
57 | 013 | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné) | t | 0.26
|  |  | 0,26 |  | 0.26
|  | 99 | Přesun hmot
58 | 011 | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 36.493
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 712 | Povlakové krytiny
59 | R | 7120000R1 | Očištění stávající krytiny z asfaltových pásů | M2 | 749.364
|  |  | 13,25*49,875+3,31*2,125*2 |  | 674.911
|  |  | 0,30*(49,875*2+13,25*2+2,125*4) |  | 40.425
|  |  | 0,25*(50,655*2+13,15*2+2,125*4) |  | 34.028
|  |  | Součet |  | 749.364
60 | R | 7120000R2 | Vyspravení stávající krytiny z asfaltových pásů - proříznutí vln, vyspravení přířezy asfaltových pásů | M2 | 749.37
61 | 712 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 708.599
natavení Foalbitu
|  |  | 13,25*49,875+3,31*2,125*2 |  | 674.911
vytažení po obvodu
|  |  | 0,25*(49,875*2+13,25*2+2,125*4) |  | 33.688
|  |  | Součet |  | 708.599
62 | 628 | 628361100 | pás těžký asfaltovaný z Al fólie | m2 | 814.89
|  |  | 708,6*1,15 |  | 814.89
63 | 712 | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 814.841
skladba střechy ST1
|  |  | 13,25*49,875+3,31*2,125*2 |  | 674.911
|  |  | 0,15*(49,775*2+13,15*2+2,125*4) |  | 20.153
detail atika D1
|  |  | 0,44*(50,655*2+13,15*2+2,125*4)*2 |  | 119.777
|  |  | Součet |  | 814.841
64 | 693 | 693111460 | textilie 300 g/m2 | m2 | 855.582
|  |  | 814,84*1,05 |  | 855.582
65 | 712 | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše | m2 | 748.225
|  |  | 13,15*49,775+3,21*2,125*2 |  | 668.184
|  |  | 0,15*(49,775*2+13,15*2+2,125*4) |  | 20.153
|  |  | 0,44*(50,655*2+13,15*2+2,125*4) |  | 59.888
|  |  | Součet |  | 748.225
66 | 712 | 712363003 | Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením | m | 748
67 | 283 | 283220120 | fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm | m2 | 860.453
např.FATRAFOL 810 tl.1,5mm
|  |  | 748,22*1,15 |  | 860.453
68 | 712 | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB | kus | 4488
|  |  | 748*6 |  | 4488
69 | 712 | 712363112 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené fólie | kus | 4488
70 | 590 | 590513510 | Kotevní prvky do betonu pro kotvení střešní krytiny mPVC | kus | 4713
|  |  | 4488*1,05+0,6 |  | 4713
71 | R | 7120000R4 | Příplatek na doplňky k fóliové krytině (např.lišty, rohy, kouty...) | M2 | 748.22
72 | R | 7120000R3 | Osazení a dodávka odvětrání kanalizace pro systém krytiny mPVC | KUS | 10
73 | 712 | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | t | 6.186
|  | 713 | Izolace tepelné
74 | 713 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 20.213
montáž EPS 100 S tl.50mm z boku atiky detail D1
|  |  | 0,15*(49,875*2+13,25*2+2,125*4) |  | 20.213
75 | 283 | 283723050 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm | m2 | 20.614
z boku atiky detail D1
|  |  | 20,21*1,02 |  | 20.614
76 | 713 | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 709.161
montáž EPS 100 S tl.160mm - střecha
|  |  | 13,25*49,875+3,31*2,125*2 |  | 674.911
montáž EPS 100 S tl.50-65mm - atika
|  |  | 0,25*137 |  | 34.25
|  |  | Součet |  | 709.161
77 | 283 | 283723190 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm | m2 | 688.408
|  |  | 674,91*1,02 |  | 688.408
78 | 283 | 283759130 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm | m3 | 1.969
EPS 100 S tl.50-65mm - atika
|  |  | 0,25*137*(0,05+0,065)/2 |  | 1.969
79 | 713 | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 3.773
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
80 | R | 7210000R1 | Montáž a dodávka střešní vpusti pro ploché střechy např.TOPWET TW 110 - BYT S 100 s bitumenovou manžetou TWN 220 a košem | KUS | 3
|  | 762 | Konstrukce tesařské
81 | 762 | 762341135 | Bednění střech rovných z desek CETRIS tl 20 mm na sraz šroubovaných na rošt | m2 | 59.888
střecha - detail D1
|  |  | 0,44*(50,655*2+13,15*2+2,125*4) |  | 59.888
82 | 762 | 762361114 | Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 45.75
srovnatelně pro montáž hranolu 50-65/60mm dl.250mm
pro atiku detail D1
|  |  | 0,25*183 |  | 45.75
83 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0.143
|  |  | 0,05*(0,06+0,065)/2*0,25*183 |  | 0.143
84 | 762 | 7620000R1 | Spojovací prostředky pro montáž spádových hranolů - vruty a spec.hmoždinky | KUS | 366
|  |  | 183*2 |  | 366
85 | 605 | 605121110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m | m3 | 0.157
hranol 50-65/60mm dl.250mm
pro atiku detail D1
|  |  | 0,05*(0,06+0,065)/2*0,25*183*1,10 |  | 0.157
86 | 762 | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 10.865
|  | 764 | Konstrukce klempířské
87 | 764 | 764731117 | Oplechování zdí poplastovaný plech rš 660 mm vč.příponek | m | 136.11
prvek k1
|  |  | 50,655*2+13,15*2+2,125*4 |  | 136.11
88 | 764 | 764711116 | Oplechování parapetu poplastovaný plech rš 400 mm | m | 148.24
|  |  | 1,55*8+2,11*4+2,3*6 |  | 34.64
|  |  | 23,3+35,7+32,7+8,3*2+5,3 |  | 113.6
|  |  | Součet |  | 148.24
89 | 764 | 764721114R1 | Lemování poplastovaný plech rš 250 mm | m | 4.2
K2 - okolo výlezového otvoru
|  |  | 0,9*2+1,2*2 |  | 4.2
90 | R | 7640000R1 | Montáž a dodávka zatepleného poklopu (výlezu) pro otvor 600x900mm (min.100mm izolace) | KUS | 1
91 | R | Poznámka2 | Klempířské prvky jsou uvažovány vč.pomocných latí a dalších prvků potřebných pro jejich kotvení
92 | 764 | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 1.349
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
93 | 767 | 767810112 | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2 | kus | 4
94 | 553 | 553414200 | průvětrník bez klapek se sítí 15x15 cm | kus | 4
95 | 767 | 767810113 | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2 | kus | 1
96 | 553 | 553414210 | průvětrník bez klapek se sítí 15x30 cm | kus | 1
97 | 767 | 767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg | 95
montáž žebříku Z1
|  |  | 95 |  | 95
98 |  | 5530000R1 | Dodávka ocelového žebříku dl.3m vč.povrchové úpravy | KUS | 1
99 | R | 7670000R1 | Demontáž a zpětná montáž nosné ocelové konstrukce satelitu a antény | KUS | 1
100 | R | 7670000R3 | Demontáž, zkrácení a zpětná montáž části zábradlí venkovního schodiště dobíhajícího k fasádě o cca 140mm (z důvodu zateplení) | KUS | 1
101 | 767 | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.103
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické
102 | R | 7810000R1 | Vyspravení stávajícího kabřincového obkladu | M2 | 77.93
|  |  | 44,08+33,85 |  | 77.93
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
103 | 783 | 783783312 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru | m2 | 30.881
podkladní hranol pro atiku detail D1
|  |  | (0,05+0,0625)*2*0,75*183 |  | 30.881
|  | DEM | Demontáže
104 | 721 | 721210822 | Demontáž vpustí střešních DN 100 | kus | 3
105 | R | 7210000R2 | Demontáž azbestocementových odvětrávacích hlavic vč.části potrubí (cca 0,5m) | KUS | 6
106 | R | 7210000R3 | Demontáž azbestocementových odvětrávacích hlavic vč.části potrubí (cca 1,0m) | KUS | 6
107 | 764 | 764345831 | Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm do 30° | kus | 3
108 | 764 | 764362810 | Demontáž poklopu hladká krytina do 30° | kus | 1
109 | 764 | 764430850 | Demontáž oplechování zdí rš 600 mm | m | 136.11
|  |  | 50,655*2+13,15*2+2,125*4 |  | 136.11
110 | 764 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 124.72
|  |  | 2,30*47+1,55*8+2,11*2 |  | 124.72
111 | 781 | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 0.824
demontáž stávajících parapetů
u 2 schodišťových oken
|  |  | 0,2*2,06*2 |  | 0.824
112 | R | 7670000R1 | Demontáž větracích mřížek | KUS | 24
|  | M | Práce a dodávky M
|  | HRM | Hromosvod
113 | R | HRM 01 | Hromosvod - přenos ze samostatného rozpočtu - viz příloha | KPL | 1
|  | NUS | Náklady spojené s umístěním stavby (VRN)
114 | R | NUS 01 | Zařízení staveniště | %
115 | R | NUS 02 | Provoz investora | %
Celkem bez DPH
|  | DPH | DPH
116 | R | 1 | Daň z PH | %
Celkem včetně DPH

## Hromosvod-PAV II
HROMOSVOD
PAVILON II
Obj. číslo | označení | Název | ks
442130 | PV 17-200 nerez | Podpěra vedení s vrutem | 28
400310 | Drát o 8 AlMgSi | Drát hliníkový - o 8 mm | 260
443040 | OT 17 nerez | Ochranná trubka nerez - 170 cm | 7
443070 | DOT vrut 200 ner | Držák ochranné trubky s vrutem - 8x200 mm | 21
101302 | PV 21 betk.o 8 | Podpěra vedení na ploché střechy - bet.kostka | 123
444020 | SK nerez | Svorka křížová | 4
444050 | SS nerez | Svorka spojovací | 20
444150 | SZ a nerez | Svorka zkušební plechová | 7
444040 | SO c nerez | Svorka okapová jednošroubová | 7
|  | Hmožděnka 10 | 49
|  | MONTÁŽ HZS | 16
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVODŮ HZS
|  | REVIZE | 1