# Příloha číslo 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITA (ETAPA)** | **Část** | **OBDOBÍ** | od | do |
| I.    Zpracování Prováděcí dokumentace | IMPLEMENTACE | Od T do T+4(týdny) | 18.7.2014 | 15.8.2014 |
| II.    Dodávka a implementace ESSS | Od T+4(týdny) do T+8(týdnů) | 15.8.2014 | 12.9.2014 |
| III.    Předání ESSS | Nejpozději do T+8(týdnů) | 12.9.2014 |  |
| IV.    Zkušební provoz ESSS a proškolení uživatelů | Nejpozději do T+12(týdnů) | 10.10.2014 |  |
| V.  Předání do plného provozu | Nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení zkušebního provozu | 17.10.2014 |  |
| VI. Zajištění podpory provozu | PROVOZ | Od předání do plného provozu po dobu následujících 60 měsíců | 17.10.2014 | 17.12.2018 |