Zadavatel: 		Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: 			Magistrát města Karlovy Vary

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČ: 			00254657

Veřejná zakázka:  	„Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary, výzva č. 47 IROP – vybavení učeben“ – (Opakované řízení)“

V Praze, dne 03. 07. 2018

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den,

na základě čl. 7 zadávací dokumentace vznášíme dotaz ohledně termínu plnění uvedené zakázky. Zadávací dokumentace ve svém ust. čl. 1.5 nijak neupravuje dobu plnění. V návrhu smlouvy se uvádí striktní datum dodání a nikoliv doba dodání např. formou týdnů nebo měsíců od podpisu smlouvy nebo předání a převzetí místa plnění apod. Vzhledem k tomu, že v současnosti běžně dochází k posouvání termínu uzavření smlouvy nebo k obvyklým problémům s ukončením stavebních prací, na které jsou dodávky vázány, může nastat riziko posunutí termínu zahájení realizace této veřejné zakázky. Můžeme tedy počítat s prodloužením doby realizace o tyto časové úseky, i když zadávací dokumentace neobsahuje tuto možnost? V opačném případě bude potenciální dodavatel vystaven riziku neúměrného zkrácení doby dodávky až do podmínek nerealizovatelnosti.

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že lhůty uvedené v závazném vzoru smlouvy jsou striktně stanoveny s ohledem na závazné termíny určené poskytovatelem dotace, jejichž splnění je nezbytným předpokladem pro úspěšné čerpání finančních prostředků z příslušného operačního programu.

Prodloužení doby plnění stanovené zadavatelem v závazném vzoru smlouvy k předmětné veřejné zakázce by bylo možné pouze v případě vyvstanuvších objektivních skutečností, vždy však v souladu se ZZVZ a případným souhlasem poskytovatele dotace, bude-li ho v daném případě zapotřebí.

S pozdravem

Ing. Martina Chalasová

Manažerka veřejných zakázek

i.s. JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta

zástupce zadavatele