| Zhotovitel: | Datum: |
| --- | --- |
| AF-CITYPLAN s.r.o. | 07/2018 |
| Zastoupený: | Číslo zakázky: |
| Ivo Šimek | 2018/0063 |
| Autorský kolektiv: |  |
| Ing. Šárka Svobodová |  |
| Kontrola: |  |
| Ing. Ondřej Kyp |  |
| Objednatel: |  |
| Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary |  |
| Zastoupený: |  |
| Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic |  |

Rekonstrukce ulic Moravská, hynaisova a NÁMĚSTÍ SVOBODY – AKTUALIZACE PD

Část E. 1 – Zásady organizace výstavby

Obsah

1	Charakteristika a celkové uspořádání staveniště, včetně odvodnění	3

2	Stanovení obvodu staveniště	3

3	Zásady návrhu zařízení staveniště	3

4	Návrh postupu a provádění výstavby	3

4.1	Etapa 0	4

4.2	Etapa 1	6

4.3	Etapa 2	6

4.4	Etapa 3	6

4.5	Etapa 4	7

4.6	Etapa 5	7

4.7	Etapa 6	7

5	Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu	8

6	Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby	8

7	Možné napojení na zdroje	8

8	Možnosti nakládání s odpady z výstavby	8

9	Přístupy na staveniště	9

10	Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí	9

11	Zvláštní požadavky na provádění stavby	9

12	Návrh řešení dopravy během výstavby	10

13	Stanovení podmínek pro provádění stavby z Hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví	10

13.1	Bezpečnost při výstavbě	10

13.2	Vliv na životní prostředí	10

13.3	Inženýrské sítě	10

V rámci této části dokumentace se aktualizace týká především kapitoly 4, kde je upraven postup prací z důvodu nových informací a dalších jednání.

# Charakteristika a celkové uspořádání staveniště, včetně odvodnění

Jedná se o rekonstrukci vozovek a komunikací pro pěší v intravilánu. Celé staveniště se nachází v prostoru ulic Hynaisova, Moravská a v prostoru náměstí Svobody až k ulici Vřídelní, včetně prostoru před kostelem sv. Máří Magdaleny.

Zástavbu podél rekonstruovaných ulic tvoří především obytné domy a hotely. Obytné objekty jsou přímo napojeny na chodník, příp. nerozlišený uliční prostor (ulice Moravská).

Jedná se o liniové staveniště menšího rozsahu, na kterém ale není možno provést kompletní uzavírku pro motoristickou dopravu. Vzhledem k tomu, že se jedná o ulici v lázeňské zóně, do které je omezen vjezd, dopravní komplikace vzniklé jednotlivými uzavírkami nezpůsobí větší komplikace v dopravním provozu v dané oblasti – nízká intenzita vozidel na objízdných trasách. Z důvodu zachování dopravní obslužnosti v daném místě bude stavba rozdělena na šest etapy tak, aby průjezd většinou jednosměrnými komunikacemi zůstal v co možná největší míře zachován. I při lokálních kompletních uzavírkách bude zajištěn přístup na staveniště pro složky IZS. Pro pěší dopravu není možno plochu staveniště uzavřít a to z důvodu, že během stavby musí být zachován přístup ke všem obytným objektům v prostoru staveniště.

Odvodnění staveniště bude zajištěno jako ve stávajícím stavu. Voda ze staveniště a komunikací bude svedena podélnými a příčnými sklony do uličních vpustí a dále do kanalizace.

# Stanovení obvodu staveniště

Obvod staveniště ohraničuje z jedné strany ulice Na Vyhlídce a z druhé ulice Vřídelní.

# Zásady návrhu zařízení staveniště

Vzhledem k rozsahu stavby předpokládáme pouze malé zařízení staveniště. Vzhledem k sevřenému uličnímu prostoru bude prostor pro umístění zařízení staveniště poměrně problematický. Materiál navážený na stavbu bude neprodleně zpracováván. Nejnutnější vybavení staveniště bude umístěno v prostoru stavby nebo v ulici Petřín místo stávajících kolmých parkovacích stání.

Problém je i s umístěním zařízení staveniště, neboť město nemá vhodné pozemky v dané lokalitě – jsou hodně svažité, což není vhodné pro umístění parkoviště strojů a buňkoviště. Je tedy možné, že stavebník bude nucen uzavřít smlouvu s majitelem soukromých pozemků.

# Návrh postupu a provádění výstavby

Postup výstavby je na základě požadavku objednatele rozdělen na dvě samostatné části, které mají vliv na postup provádění stavby. Postup bude následující:

- Provádění rekonstrukce dešťové kanalizace bezvýkopovou metodou – pouze lokální omezení, komunikace je v původním stavu. Tato činnost bude provedena v předstihu a nezávisle na rekonstrukci komunikace

- Rekonstrukce komunikace, včetně navazujících činností

Pro rekonstrukci kanalizace je navržena z hlediska postupu výstavby Etapa 0, která má několik postupných kroků výstavby.

Rekonstrukce komunikace a navazujících činností je v rámci postupu výstavby navržena na celkem 6 etap, které co nejvíce zohledňují zachování dopravní obsluhy území.

Etapy 1 až 6 jsou znázorněny v samostatných grafických přílohách. Etapa 0 nemá samostatnou grafickou přílohu, vzorová schémata jsou součástí textu. Graficky bude znázorněn pouze přehled očíslovaných šachet pro lepší orientaci.

## Etapa 0

Tato etapa výstavby bude časově nezávislá na rekonstrukci komunikace. Při rekonstrukci dešťové kanalizace musí být zajištěn příjezd pro techniku ke každé kanalizační šachtě vozidlem stavby. Rozsah upravované kanalizace je z ulice Vřídelní až do ulice Tyršova. Rekonstrukce bude probíhat po jednotlivých úsecích mezi kanalizačními šachtami. U šachty, kde bude vozidlo s materiálem, je nutný zábor cca 3 x 8 m. U cílové šachty bude zábor minimální.

Celkem je na trase 28 šachet (označeny Šx). Při zakreslení záboru do situace je zřejmé, že některé zábory neumožní průjezd vozidel a je nutná celková uzavírka komunikace. V následujícím textu je proveden maximální počet záborů, který může nastat. V případě příznivých poměrů na kanalizaci (jednoduché řešení pro vysprávku) může zhotovitel stavby počet záborů redukovat. Zábory vychází následovně:

Vřídelní – 2 zábory Š1 – Š2, ulice bez provozu IAD, provoz nebude omezen.

Moravská u kostela – 3 zábory Š3 – Š5 – úsek bez provozu, žádné omezení.

Ulice Moravská – 15 záborů Š6 – Š20 – provoz s lokálním omezením bude zachován. V místech záborů bude omezeno parkování vozidel.

Křižovatka Hynaisova x Petřín – 2 zábory Š21 – Š22 – provoz pouze lokálně omezen.

Ulice Hynaisova – 3 zábory Š23 – Š25 – ulice uzavřena, objízdná trasa (obousměrná) ulicí Raisova, kde bude omezeno parkování.

Křižovatka Hynaisova x Raisova – 1 zábor Š26 - omezen vjezd od ulice Raisova, provoz na ulici Hynaisova neomezen, nutné zakázat parkování u restaurace.

Ulice Hynaisova (vjezd do vnitrobloku) – 1 zábor Š27. Omezení vjezdu/výjezdu.

Ulice Tyršova  - 1 zábor Š28 (pokud vůbec bude realizován). Nutná uzavírka komunikace.

Pro zábory, které budou pouze omezovat provoz, budou použity tyto dopravní značky:

1x A15

1x B28+E4

1x C4a (C4b)

6x Z4a (Z4b)

Při uzavírce ulice Tyršova pak bude použito následující dopravní značení:

1x C2b (C2c)

2x B1+E13+Z2

1x B24a (B24b)+E13

2x IP22

1x IP10a

V následujících schématech jsou znázorněna typická dopravně inženýrská opatření při lokálním omezení provozu na komunikace a při úplné uzavírce komunikace.

Obrázek 1 – Vzorové schéma lokálního omezení provozu v ulici Moravská

Obrázek 2 – Vzorové schéma uzavírky ulice Tyršova

Časové vymezení jednotlivých záborů bude zřejmé až po výběru dodavatele.

## Etapa 1

V první etapě výstavby bude provedena rekonstrukce úseku mezi ulicí Vřídelní a zahrazovacími sloupky u kostela sv. Máří Magdaleny. Touto etapou je vhodné začít rekonstrukce komunikace, protože v tomto úseku je nutné počítat s případnými archeologickými nálezy a dá se tedy předpokládat její prodloužení. Jedná se zejména o oblast u kostela. Je tedy možné část úseku komunikace ještě před úplným dokončením etapy zpřístupnit z ulice Vřídelní. Tím bude omezena dopravní obslužnost ubytovacích zařízení a nemovitostí na nejkratší možnou dobu. Prostor, kde bude prováděn dlouhodobý průzkum, bude ohraničen neprůhledným oplocením výšky cca 2 m. V rámci rekonstrukce plata před vstupním schodištěm do kostela bude nutné zajistit provizorní přístupy do kostela.

Tuto etapu je možno kombinovat s výstavbou kterékoliv z dalších etap, kromě etapy 5 a 6, při kterých je nutné zachování průjezdu dopravní obsluhy kolem kostela na Divadelní náměstí. Je tedy možné v případě průtahů způsobených nálezy v době výstavby této etapy postavit i všechny ostatní etapy 1 až 4 bez větších dopravních komplikací. Návrh dopravního značení během této etapy je znázorněn v grafické příloze textu.

V rámci výstavby etapy 1 není nutné značit objízdnou trasu.

## Etapa 2

V druhé etapě bude rekonstruován úsek ulice Hynaisova mezi křižovatkou ulice Hynaisova x Na Vyhlídce a křižovatkou Hynaisova x Petřín, přičemž druhá z uvedených křižovatek zůstane při této etapě v provozu. Součástí této etapy bude i výstavba zárubní zdi, která je navržena z důvodu rozšíření komunikace.

Z hlediska omezení dopravy bude omezen provoz v ulici Raisova a bude omezeno dopravní napojení vnitrobloku mezi ulicemi Raisova, Kolmá a Petřín. Ulice Raisova bude dopravně obsloužena z ulice Petřín. Napojení vnitrobloku bude řešeno detailním postupem prací v prostoru křižovatky tak, aby přerušení dopravního napojení vnitrobloku bylo v co nejkratším čase.

Pro zajištění přístupu do oblasti jsou navržena tato dopravně inženýrská opatření:

- Na ulici Na Vyhlídce je z obou stran příjezdu k ulici Hynaisova osazena dopravní značka IP 22 „Pozor výjezd vozidel stavby“. Tyto DZ budou osazeny po celou dobu stavby. Předpokládáme, že hlavní trasa příjezdu/odjezdu staveništní dopravy bude po ulici Na Vyhlídce.

- Je vyznačena objízdná trasa uzavřeného úseku, a to ulicemi Kolmá a Petřín. Je určena pouze pro místní dopravu.

- Obousměrný provoz je navržen v ulici Moravská, a to v úseku Petřín – Libušina. Důvodem pro toto opatření je usnadnění příjezdu dopravní obsluhy do oblasti ulice Petřín a Moravská, bez nutnosti využití ulic Kolmá a Petřín. Parkování v ulici Moravská není v obousměrném úseku omezeno, přestože komunikace při aplikaci parametrů na obousměrný provoz parkování neumožňuje. Vzhledem k předpokládané nízké intenzitě dopravy a nedostatku parkovacích míst i pro rezidenty navrhujeme parkování ponechat.

- Obousměrný provoz v ulici Raisova. Důvodem je přerušení napojení na ulici Hynaisova. Je nutné výrazně omezit parkování v této ulici.

Předpokládáme, že v rámci postupu prací bude nejprve vybudován úsek Na Vyhlídce – Raisova, který bude zprovozněn v předstihu před celým uzavřeným úsekem ulice Hynaisova.

## Etapa 3

Ve třetí etapě je rekonstrukce omezena pouze na prostor křižovatky Moravská x Hynaisova x Petřín. Důvodem návrhu této etapy je zkrácení doby ztížení dopravní obsluhy ulice Petřín. V této fázi je prováděna zejména rekonstrukce vozovky.

Provoz je přerušen ve všech ramenech a zároveň bude omezen i vjezd na soukromé parkoviště.

V rámci této etapy jsou navržena tato dopravně inženýrská opatření:

- Ulice Hynaisova je dopravním značením IP10a označena na křižovatce s ulicí Raisova.

- Ulice Petřín je dopravním značením IP10a označena na křižovatce s ulicí Raisova.

- Ulice Moravská je v úseku Petřín – Libušina obousměrná a zároveň u křižovatky s ulicí Libušina je osazena IP10a.

V rámci této etapy není z prostorových důvodů možné předčasné zprovoznění části úseku.

## Etapa 4

Ve čtvrté etapě, která je nejrozsáhlejší, je uzavřena ulice Moravská v úseku Petřín – Libušina s tím, že obě koncové křižovatky jsou v provozu. Současně s rekonstrukcí vozovky probíhá sanace zárubních zdí po obou stranách vozovky a zároveň probíhá rekonstrukce schodišť do ulic Petřín a Libušina.

V této etapě bude omezen přístup na vyhrazené parkoviště u křižovatky s ulicí Petřín a bude výrazně omezeno parkování v oblasti. Vzhledem k charakteru prováděných prací bude omezen přístup k jednotlivým nemovitostem. Budou zřízeny chodecké trasy pro obyvatele domů, automobilový provoz bude zcela vyloučen.

V rámci této etapy jsou navržena tato dopravně inženýrská opatření:

- V ulici Hynaisova na křižovatce s ulicí Raisova je osazena dopravní značka IP10a.

V této etapě bude komunikace budována zřejmě tak, aby bylo možné po hotových úsecích minimálně dojet vozidlem k objektům. Výjimka bude pouze pro rezidenty bez možnosti parkování.

## Etapa 5

V páté etapě je úplná uzavírka křižovatky Moravská x Libušina. Důvodem návrhu této etapy je zkrácení doby ztížení dopravní obsluhy ulice Moravská. V této fázi je prováděna zejména rekonstrukce vozovky. Tato etapa může nastat až po dokončení záboru v rámci etapy 1 – musí být umožněn dočasný průjezd okolo kostela.

Provoz je přerušen ve všech ramenech.

V rámci této etapy jsou navržena tato dopravně inženýrská opatření:

- Ulice Moravská je v úseku Petřín – Libušina obousměrná a zároveň u křižovatky s ulicí Petřín je osazena dopravní značka IP10a. Parkování vozidel není omezeno – jedná se o vozidla rezidentů.

- Ulice Libušina – v křižovatce s ulicí Vyšehradská je osazena dopravní značka IP10a.

- Pro možnost příjezdu k hotelům u kostela je umožněn průjezd ulicí Moravská z Vřídelního náměstí. Vzhledem k prostoru u kostela není umožněn průjezd těžké stavební mechanizace a zásobovacích vozů do hotelů nad 3,5 t. Na vjezdu do ulice Moravská bude osazena dopravní značka IP10a.

V rámci této etapy není z prostorových důvodů možné předčasné zprovoznění části úseku.

## Etapa 6

V rámci šesté etapy je navržena úplná uzavírka ulice Moravská v úseku Libušina (bez křižovatky) – Kolmá. V této etapě bude probíhat převážně rekonstrukce komunikace.

Provoz pro vozidla bude přerušen v celém úseku, což bude mít negativní vliv na obsluhu přilehlých komerčních aktivit za kostelem. Od provozovatelů bude tlak na zkrácení doby výstavby zejména v prostoru nad kostelem. Jelikož je zde budována nová dešťová kanalizace s lapolem, bude nutné až v rámci stavby detailně prověřit možný postup výstavby v rámci této etapy.

Dopravně inženýrská opatření jsou následující:

- Ulice Moravská je v úseku Libušina – Petřín stále obousměrná z důvodu zajištění dopravní obsluhy ulice Moravská.

- V křižovatce Libušina x Moravská jsou osazeny dopravní značky C2b a C2c.

- Pro dopravní obsluhu je umožněn příjezd z ulice Vřídelní po ulici Moravská. Na vjezdu je osazena dopravní značka IP10a.

- V ulici Kolmá bude za křižovatkou s ulicí Petřín osazena dopravní značka IP10a

Vzhledem ke zkrácení doby výluky příjezdu k hotelům minimálně pro dopravní obsluhu, bude výstavba provedena po dílčích úsecích dle možnosti zhotovitele.

# Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu

Pro zachování dopravní obslužnosti a vzhledem k hrozícímu průtahu stavby z hlediska archeologických nálezů v prostoru u kostela, mohou být některé stavební objekty, resp. jejich části, v závislosti na výstavbových etapách zprovozněny dříve v režimu předčasného užívání stavby.

# Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Užívání stavby před dokončením všech zpevněných ploch a sadových úprav je navrženo z důvodu minimalizace omezení dopravní obslužnosti obytných a veřejných objektů a možnosti časových prodlev ve výstavbě z důvodů archeologických nálezů.

Užívání stavby pěšími se předpokládá v průběhu celé výstavby, neboť není možné zcela znemožnit přístup do obytných a veřejných objektů v ulici.

# Možné napojení na zdroje

Rekonstruované komunikace a chodníky budou napojeny na stejné zdroje jako ve stávajícím stavu. Nové veřejné osvětlení bude napojeno na stejné zdroje jako veřejné osvětlení stávající.

# Možnosti nakládání s odpady z výstavby

V rámci rekonstrukce je navržena částečná demolice stávajícího stavu, který je z hlediska nového návrhu nevyhovující.

Jednotlivé druhy odpadů z demolic mají přiřazeno katalogové číslo dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

Demolice se týkají následujících staveb a materiálů:

17 03 02 asfaltové směsi. Jedná se o odstranění stávajících asfaltových částí vozovek a chodníků. Část živičného krytu bude odfrézována a může být použita pro další použití jako recyklát.

17 01 01 beton.  Do této kategorie je zařazeno odstranění stávajících obrub a betonové dlažby nevyhovujícího stavebně technického stavu.

17 05 04 zemina a kamení. Stavební materiál jako jsou štěrky a podkladní vrstvy budou odvezeny na skládku nebo dále využity (čištění, třídění, a další zpracování).

Čedičové kostky sloužící jako stávající kryt budou uloženy dle požadavků investora a případně znovu využity v jiných částech města. Kameny z posouvané zdi budou v rámci možností znovu využity na zeď novou.

Odpady, které nebude možné zpětně použít, odveze zhotovitel na řízenou skládku odpadu. Skládka není v tomto stupni PD ještě definována a bude určena zhotovitelem před realizací.

Při kolaudaci stavby musí stavební úřad vyžadovat po zhotoviteli díla záznamy o uložení staveništního odpadu na řízené skládce.

# Přístupy na staveniště

Příjezd na staveniště pro těžkou stavební techniku (nákladní vozidla, stroje na zemní práce) i vozidlům do 3,5 t je zajištěn po místních komunikacích, a to konkrétně po ulici Na Vyhlídce a dále po komunikační síti města. Určitou nevýhodou je nutný průjezd centrální částí města.

# Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Požadavky na zabezpečení staveniště jsou v tomto případě minimální. Jelikož se jedná o stavbu, která prochází obydleným územím, a nejsou zde při postupu výstavby místa nebezpečná z hlediska ochrany zdraví, nebude stavba oplocena. Jediná nebezpečná místa vzniknou při osazování uličních vpustí a jejich napojování na stávající vpusti a při pokládce kabelů nového veřejného osvětlení. Zde bude stavba lokálně řádně oplocena přenosnými zábranami tak, aby nemohlo dojít k pádu do výkopu.

V úsecích, kde bude měněna kompletní konstrukce vozovky, bude staveniště s omezeným přístupem chodců a bude vybaveno zábranami na obou koncích.

# Zvláštní požadavky na provádění stavby

Při provádění stavby je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pracích v okolí kostela sv. Máří Magdalény, který je národní kulturní památkou. Krom omezení hlučnosti stavby v dobách bohoslužeb je třeba brát v potaz dopad stavby na statiku a popraskání zdí kostela (zajistit sledování). Dále je třeba navrhnout zvláštní pracovní postupy v okolí kostela, kde jsou pod povrchem katakomby, které jsou umístěny poměrně mělce pod niveletou komunikace.  Dále je třeba při provádění prací zajistit pěším přístup do všech obytných objektů a do hotelů. V průběhu stavby musí být zajištěna možnost přístupu na staveniště složkám IZS.

Při zemních a stavebních pracích musí být dbáno na eliminaci jakéhokoliv znečištění horninového prostředí látkami potencionálně nebezpečnými vodám. Zde musí být vyloučeny penetrační nátěry apod.

Na základě požadavku SPLZaK bude umělé generování seizmicity stavbou monitorováno.

Zemní práce budou podřízeny stálému odborně způsobilému hydrogeologickému dozoru, který bude spolupracovat informačně i odborně se SPLZaK. O spolupráci bude předložena závěrečná zpráva.

Zastižení výronu podzemní vody o vydatnosti větší než 0,5l/s či zastižení podzemní vody o celkové mineralizaci větší než 800mg/l či zastižení proplyněných podzemních vod (obsah v.r. CO2 větší než 300mg/l) či výronů plynného CO2 ve výkopech bude neprodleně hlášeno SPLZaK (tel. 353 362 100 nebo 777 749 741). Další postup stavby bude omezen do doby rozhodnutí kompetentního orgánu státní zprávy (ČILZ MZ) ve spolupráci s SPLZaK a osobou vykonávající hydrogeologický dozor.

# Návrh řešení dopravy během výstavby

Během stavby nebude nutné vyznačovat objízdné trasy s výjimkou etapy 2 (rekonstrukce ulice Hynaisova). Úplná uzavírka jednotlivých úseků ulice Moravská a nám. Svobody nebude mít na dopravu zásadní vliv, neboť se jedná o komunikaci v lázeňské zóně, kam je vjezd omezen a komunikace tak slouží především dopravní obsluze.

Pohyb pěších v prostoru sídliště bude během stavby omezen. Rekonstruované chodníky budou po částech uzavřeny a pohyb pěších bude realizován po provizorních cestách.

V průběhu stavby zůstane bezpodmínečně zachován přístup pěších do všech obytných objektů a přístup složek IZS do prostoru staveniště.

# Stanovení podmínek pro provádění stavby z Hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

## Bezpečnost při výstavbě

Blíže viz E.2. Plán BOZP

## Vliv na životní prostředí

Rekonstrukce komunikací a chodníků nebude mít žádný významnější vliv na životní prostředí. Rekonstrukce komunikací nebude mít vliv na intenzitu dopravy.

## Inženýrské sítě

V řešeném úseku komunikace se nachází inženýrské sítě, které bude nutno při stavbě chránit.

Před započetím prací je nutno nechat všechny stávající inženýrské sítě „vypípat“, vytyčit a řádně označit např. kolíky nebo reflexní páskou. Vytyčení je potřeba ověřit u příslušných správců.

V Praze, červenec 2018							Ing. Š. Svobodová