Odměna a platba

Smluvní cena

Smluvní cena je součet plateb, které náleží Konzultantovi v souladu se Smlouvou a pravidly pro platby uvedenými níže.

Předpokládané množství Služeb uvedené níže v tabulce „Ceník služeb“ je pouze odhadem Objednatele a slouží k určení Přijaté smluvní částky a pro účely hodnocení nabídek účastníků v zadávacím řízení. Konzultantovi bude uhrazeno takové množství služeb, které bude v souladu se Smlouvou fakticky poskytnuto.

Předpokládané množství služeb označených „Činnost Realizačního týmu ve fázi projekční přípravy Stavby“ a „Činnost Realizačního týmu ve fázi realizace Stavby“ v Ceníku služeb vychází z délky příslušné fáze předpokládané v době uzavření Smlouvy. Dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně délky poskytování těchto Služeb v souladu se Smlouvou, Konzultant bude poskytovat Služby i v době eventuálního prodloužení.

Veškeré poskytnuté služby budou oceněny příslušnou jednotkovou cenou uvedenou v Ceníku služeb. Pokud dojde k překročení nebo nedočerpání Objednatelem předpokládaného množství Služeb, jedná se o součást vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona.

Bude-li v jakékoli fázi provádění Služeb zjevné, že v důsledku vykonání Dodatečných služeb dojde k překročení předpokládaného počtu jednotek uvedených níže v Ceníku služeb, je Konzultant povinen toto bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli a předmětné Služby do doby odsouhlasení Objednatelem neprovádět. V Oznámení musí být uvedeno: o jaké služby se jedná, jaký je důvod jejich vzniku, jednotka, předpokládaný počet jednotek, jednotková cena a cena služby za předpokládaný počet jednotek bez DPH v Kč. K uvedenému Oznámení se Objednatel vyjádří nejpozději do 21 dnů od jeho doručení. Budou-li Služby uvedené v Oznámení Objednatelem odsouhlaseny, zavazují se Strany uzavřít příslušný dodatek ke Smlouvě. Po nabytí účinnosti dodatku může Konzultant předmětné Dodatečné služby vykonat.

1. Přípravná fáze

  - kontrola předaných podkladů Objednatele dle výčtu uvedeného v čl. 1.1 Přílohy 1 Smlouvy – Rozsah služeb

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby dle odst. 1.1 a za Dodatečné služby poskytnuté Konzultantem v dané fázi po předání Zprávy o kontrole Objednateli.

Cena Běžných služeb je uvedena v Ceníku služeb.

Cena Dodatečných služeb bude Objednatelem hrazena na základě soupisu v dané fázi skutečně vykonaných Služeb. Soupis předloží Konzultant Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5 dnů po poskytnutí poslední z výše uvedených Služeb. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 7 dnů od jeho předložení Konzultantem. Objednatelem odsouhlasený soupis poskytnutých Dodatečných služeb bude tvořit přílohu faktury. Cena Dodatečných služeb bude vypočtena jako součin vykázaného množství Služeb a příslušné jednotkové ceny uvedené v Ceníku služeb v části „Dodatečné služby“.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den poskytnutí uvedených Služeb. Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi daňového a účetního dokladu do patnácti (15) dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude připočtena dle platných právních předpisů.

2. Fáze zadávacího řízení na Zhotovitele Díla

  - poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla o vysvětlení zadávací dokumentace

  - poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla

  - poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla

  - poradenské a konzultační služby při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby dle odst. 2.1 – 2.4 a za Dodatečné služby poskytnuté Konzultantem v této fázi po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (Zhotovitelem Díla). V případě, že zadávací řízení na Zhotovitele Díla bude zrušeno, uhradí Objednatel Konzultantovi odměnu za poskytnuté Služby po zrušení zadávacího řízení.

Objednatel se zavazuje písemně informovat Konzultanta o ukončení zadávacího řízení, a to nejpozději do 3 dnů od provedení úkonu, kterým je ukončeno.

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné a Dodatečné služby na základě soupisu skutečně vykonaných Služeb. Soupis předloží Konzultant Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5 dnů od doručení zprávy Objednatele o ukončení zadávacího řízení. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 7 dnů od jeho předložení Konzultantem. Objednatelem odsouhlasený soupis poskytnutých Služeb bude tvořit přílohu faktury.

Cena Běžných služeb bude vypočtena jako součin vykázaného množství služeb a jednotkové ceny pro daný typ služeb dle Ceníku služeb.

Cena Dodatečných služeb bude vypočtena jako součin vykázaného množství služeb a příslušné jednotkové ceny uvedené v Ceníku služeb v části „Dodatečné služby“.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den doručení zprávy Objednatele o ukončení zadávacího řízení. Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi daňového a účetního dokladu do patnácti (15) dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude připočtena dle platných právních předpisů.

Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k opakování zadávacího řízení na Zhotovitele Díla, použijí se ustanovení tohoto článku této přílohy Smlouvy obdobně.

3. Fáze projekční přípravy a realizace Díla

  - Činnost Realizačního týmu ve fázi projekční přípravy Díla

  - Činnost Realizačního týmu ve fázi realizace Díla

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby dle odst. 3.1 – 3.2 a za Dodatečné služby poskytnuté Konzultantem v dané fázi vždy zpětně za období 1 kalendářního měsíce výkonu Služeb.

Cena za 1 měsíc poskytování Běžných služeb je uvedena zvlášť pro každý typ služeb v Ceníku služeb.

Cena Dodatečných služeb bude Objednatelem hrazena na základě soupisu v daném období skutečně vykonaných Služeb. Soupis předloží Konzultant Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Služby poskytnuty. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 7 dnů od jeho předložení Konzultantem. Cena Dodatečných služeb bude v každém období vypočtena jako součin vykázaného množství služeb a příslušné jednotkové ceny uvedené v Ceníku služeb v části „Dodatečné služby“.

V případě přerušení výkonu činnosti Realizačního týmu po období delší než jeden kalendářní měsíc nebude za příslušný kalendářní měsíc platba za Běžné služby Objednatelem ani částečně uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu činnosti Realizačního týmu v průběhu kalendářního měsíce přísluší Konzultantovi poměrná část měsíční platby za Běžné služby.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za Služby Konzultanta účtována. Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi daňového a účetního dokladu do patnácti (15) dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude připočtena dle platných právních předpisů.

  - Zpracování Závěrečné zprávy dle Pod-čl. 3.10 Zvláštních podmínek

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby dle odst. 3.3 a za Dodatečné služby poskytnuté Konzultantem v dané fázi po předání Závěrečné zprávy Objednateli.

Cena Běžných služeb dle odst. 3.3 je uvedena v Ceníku služeb.

Cena Dodatečných služeb bude Objednatelem uhrazena na základě soupisu v dané fázi skutečně vykonaných Služeb. Soupis předloží Konzultant Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5 dnů po poskytnutí poslední z výše uvedených Služeb. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 7 dnů od jeho předložení Konzultantem. Objednatelem odsouhlasený soupis poskytnutých Dodatečných služeb bude tvořit přílohu faktury. Cena Dodatečných služeb bude vypočtena jako součin vykázaného množství Služeb a příslušné jednotkové ceny uvedené v Ceníku služeb v části „Dodatečné služby“.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Závěrečné zprávy Objednateli. Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi daňového a účetního dokladu do patnácti (15) dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude připočtena dle platných právních předpisů.

4. Fáze záruční doby Díla

Cena Dodatečných služeb poskytnutých Konzultantem v dané fázi bude Objednatelem hrazena na základě měsíčního soupisu skutečně vykonaných Služeb. Soupis předloží Konzultant Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Konzultant poskytoval služby. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 7 dnů od jeho předložení Konzultantem. Objednatelem odsouhlasený soupis poskytnutých Dodatečných služeb bude tvořit přílohu faktury. Cena Dodatečných služeb bude vypočtena jako součin vykázaného množství Služeb a příslušné jednotkové ceny uvedené v Ceníku služeb v části „Dodatečné služby“.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly služby poskytnuty. Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi daňového a účetního dokladu do patnácti (15) dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude připočtena dle platných právních předpisů.

Ceník služeb

[doplní dodavatel před podpisem Smlouvy v souladu se svou nabídkou]

| Služba | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Jednotková cena bez DPH (Kč/jedn.) | Cena služby za předpokládaný počet jednotek bez DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Běžné služby |  |  |  |  |
| - Přípravná fáze |  |  |  |  |
| Kontrola předaných podkladů Objednatele dle výčtu uvedeného v čl. 1.1 Přílohy 1 Smlouvy – Rozsah služeb | komplet | 1 |  |  |
| - Fáze zadávacího řízení na Zhotovitele Díla |  |  |  |  |
| Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | odpověď na jednotlivý dotaz | 50 |  |  |
| Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hodnocená nabídka | 5 |  |  |
| Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | vyjádření k námitkám dodavatele | 4 |  |  |
| Poradenské a konzultační služby při přípravě vyjádření Objednatele v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže | vyjádření Objednatele | 4 |  |  |
| - Fáze projekční přípravy a realizace Díla |  |  |  |  |
| Činnost Realizačního týmu ve fázi projekční přípravy Díla | měsíc | 3 |  |  |
| Činnost Realizačního týmu ve fázi realizace Díla | měsíc | 11 |  |  |
| Zpracování Závěrečné zprávy dle Pod-čl. 3.10 Zvláštních podmínek | komplet | 1 |  |  |
| Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Odborné, koordinační a expertní práce | hod. | 50 |  |  |
| Pomocné, kompletační a administrativní práce | hod. | 50 |  |  |
| Přijatá smluvní částka celkem bez DPH (Kč) |  |  |  |  |
| DPH 21 % |  |  |  |  |
| Přijatá smluvní částka celkem vč. DPH (Kč) |  |  |  |  |