## List1
HARMONOGRAM PLATEB:
Datum zahájení stavby (T):
Číslo | Předpokládaná doba v měsících od data (T) | Dílčí část Díla Název a popis | Základní obsah | Finanční hodnota prací zahrnutých do dílčích částí v Kč bez DPH | Maximální podíl na Smluvní ceně stanovený Objednatelem %
1 |  | Zhotovení "Projektu stavby" | "Projekt stavby" ve smyslu Požadavků objednatele - Dokumentace pro společné řízení DÚSP |  | 5%
2 |  | Demolice | Demolice stávajícího mostu |  | 10%
3 |  | Realizace mostu - spodní stavba | Založení a výstavba podpěr mostu. |  | 35%
4 |  | Realizace mostu - nosná konstrukce | Nosná konstrukce včetně příslušenství, dále vozovkové vrstvy na mostě a předpolích vč. dopravního značení. Zprovoznění stavby v plném dvoupruhovém uspořádání. |  | 45%
5 |  | Dokončení stavby | Definitivní dokončení celé stavby. DSPS, Souhrnná závěrečná zpráva. Kolaudační rozhodnutí. |  | 5%
100%
|  | Celková nabídková cena stavby v Kč bez DPH |  | 0
|  | DPH 21 % Kč |  | 0
|  | Celková nabídková cena stavby v Kč s DPH |  | 0