ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

ČÁST A

ODKAZY Z POD-ČLÁNKŮ

OBECNÝCH PODMÍNEK

VZOROVÁ SMLOUVA

O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

mezi objednatelem a konzultantem

VZOROVÁ SMLOUVA

O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Páté vydání, 2017

Správce stavby - Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech

| Číslo Pod-článku | Název Pod-článku | Informace |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Definice |  |
| 1.1.4 | Zástupce objednatele | Ing. Daniel Riedl |
| 1.1.5 | Datum zahájení | 5 dní po Datu účinnosti |
| 1.1.8 | Zástupce konzultanta | [bude doplněno] |
| 1.1.9 | Země | Česká republika |
| 1.1.22 | Projekt | Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech |
| 1.1.24 | Doba pro dokončení | Vyplývá z Pod-článku 3.2.1 [Fáze realizace projektu] Přílohy 1 [Rozsah služeb] a Přílohy 4 [Harmonogram]. Předpoklad: 1) fáze 0 přípravná – 5 měsíců 2) fáze 1 realizační – 41 měsíců 3) fáze 2 záruční – 60 měsíců |
| 1.3 | Oznámení a jiné komunikační prostředky |  |
| 1.3.1 | Komunikace | Komunikace Stran formou elektronického přenosu probíhá prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres (e-maily za použití uznávaného elektronického podpisu) uvedených níže. Objednatel: Adresa: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21 360 01, Karlovy Vary ID datové schránky: a89bwi8 e-mailová adresa: d.riedl@mmkv.cz emailová adresa pro zasílání faktur: posta@mmkv.cz Konzultant: Adresa: [bude doplněno] ID datové schránky: [bude doplněno] e-mailová adresa: [bude doplněno] |
| 1.8 | Důvěrné informace |  |
| 1.8.3 | Doba trvání důvěrnosti | Použije se podle Obecných podmínek |
| 1.9 | Zveřejnění |  |
| 1.9.1 | Omezení práva zveřejnění | Použije se podle Obecných podmínek |
| 3.9 | Správa stavební zakázky | zahrnuto ve Službách – viz Příloha 1 [Rozsah služeb] |
| 8.3 | Omezení odpovědnosti |  |
| 8.3.1 | Maximální částka odškodnění | Nabídková cena |
| 8.6 | Smluvní pokuty |  |
| 8.6.1 | Smluvní pokuty a jejich výše | Jestliže Konzultant: (a) nepředložil počáteční Harmonogram podle Pod-článku 4.3.1 [Harmonogram], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; (b) nepředložil aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 4.3.1 [Harmonogram] do tří (3) dnů od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; (c) nepředložil doklad o pojištění Konzultanta podle Pod-článku 9.1.3 [Pojištění konzultanta] do tří (3) pracovních dnů od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Nabídkové ceny za každý další započatý den prodlení; (d) nedodržel termín nebo lhůtu poskytování některé ze Služeb a neposkytl Služby včas (z důvodů na straně Konzultanta, nebo v důsledku prodlení Konzultanta s plněním povinností podle Smlouvy) a toho prodlení vedlo k prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo doby pro uvedení Díla do provozu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; (e) porušil povinnost uvedenou v Pod-článku 3.5.1 [Personál konzultanta] nebo Pod-článku 3.7.1 [Změny v personálu konzultanta] zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Nabídkové ceny za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem; (f) nepředložil Závěrečnou zprávu o postupu poskytování Služeb v souladu s Pod-článkem 3.12. [Závěrečná zpráva o postupu poskytování Služeb], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Nabídkové ceny za každý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den prodlení. |
| 8.6.4 | Maximální celková výše součtu smluvních pokut | 30 % Nabídkové ceny |
| 9 | Pojištění |  |
| 9.1.1 | Pojistné plnění | min. ve výši Nabídkové ceny, spoluúčast max. 100 000,- Kč |