Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt:  ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

| Adresa objednatele: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary | Datum vydání požadavku: |  | 10.10.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): |  | ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Stavební výtah a zařízení staveniště |  |
| Popis změny, technického řešení: |  |  |  |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: V PD byla uvedena délka pronájmu stavebního výtahu 60 dní. |  |  |  |
| Nové řešení: Navýšení doby nájmu stavebního výtahu na 210 dní. |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Délka pronájmu stavebního výtahu uvedená v PD a soupisu prací s výkazem výměr neodpovídá uzavřené smlouvě a délce realizace stavby. |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: není |  |  |  |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: není |  |  |  |

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Přílohy:	ZL č. 1

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Zhotovitel požádal s ohledem na postup výstavby, její rozsah a technologii provádění díla o prodloužení doby pronájmu stavebního výtahu.

V Soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce krovu a střešního pláště“ byla navržena nedostatečná délka používání stavebního výtahu při realizaci stavby. Objednatel coby zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí zadal zpracování zadávací dokumentace u odborného dodavatele a nemohl předvídat, že ve zpracované dokumentaci budou takovéto nedostatky.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis: